## Timeline Plan 29-04-65
Project E-Commerce Website of Srithaisuperware
|  | Timeline of Porject E-Commerce Website |  | ใช้งานได้หรือไม่ |  |  |  | Srithai | Orange
Main Topic | No. | Sub Topic | More Details | Frontend Status | Backend Status | Status | Remask | Expect Date | Finished (Vendor) | Timeline
1.หน้าแรก | 1 | แบนเนอร์โฆษณา |  | Yes | Yes | Completed
| 2 | สลับภาษา TH/EN |  | No | No | Not Found | ต้องมีหลังบ้านในการปรับเมนูหลัก | 2022-05-28 | ทำหลังจากทำข้ออื่นเสร็จหมดแล้ว | 2022-05-25
| 3 | เมนูหลัก
|  | การแสดงในรูปแบบ Website format |  | Yes | No | Wait for Backend | ปรับ Menu Bar ด้านบน เพื่ออนาคตหมวดสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทาง Sup แจ้งว่าจะทำให้ในเฟสต่อไป | 2022-05-28
|  | การแสดงในรูปแบบ Mobile Format |  | Yes | No | Wait for Backend | ปรับ Menu Bar ด้านบน เพื่ออนาคตหมวดสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทาง Sup แจ้งว่าจะทำให้ในเฟสต่อไป | 2022-05-28
| 4 | การแยกหมวดสินค้าตาม Category |  | Yes | Yes | Pending |  | 2022-05-28 | ปรับแก้แล้ว
| 5 | การแสดงสินค้าตาม Setup หลังบ้าน |  | Yes | Yes | Completed
| 6 | แยกหมวดสินค้าตามกลุ่มลูกค้า (Customer Group) |  | Yes | Yes | Completed
| 7 | บทความ / ARTICLES |  | Yes | Yes | Completed | หัวข้อปรับ ไทย / Eng | 2022-05-28
| 8 | ค้นหาสินค้า |  | Yes | _ | Completed | ให้แสดงช่องกรอกข้อมูลเลย ไม่ต้องซ่อน / กด Enter แล้วไม่ไป | 2022-05-28
| 9 | สถิติเข้าชม Web โดย Google Analytics |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | รอข้อมูล
2. หน้าติดต่อเรา | 1 | แผนที่แบบ Google Map และที่อยู่การติดต่อ |  | Yes | Yes | Completed
| 2 | แบบฟอร์มสอบถามทั่วไป |  | Yes | Yes | Completed
| 3 | ส่งแบบฟอร์มจากหน้าติดต่อเราเข้า E-Mail | ยังส่งเข้า E-Mail ไม่ได้ | No | No | Not Found | ให้สามารถ Set E Mail ระบุ คนได้ | 2022-05-28 | ทำส่งอีเมล์จากฟอร์ม Contact Us | 2022-05-17
3.หน้าสมาชิก | 1 | E-Commerce Map | ให้มี Menu ด้านบน สามารถกดกลับไปที่ต้นทางได้ | No | No | Not Found | ตัวอย่าง Sheet1!A1 | 2022-05-28 | ให้คุณแบมแบม ช่วย Design E-Commerce Map | 2022-05-17
| 2 | หน้าสมาชิก |  | Yes | Yes | Completed
| 3 | สมัครสมาชิก | หน้าสมัครสมาชิก ระบุช่องไหนคือชื่อผู้ใช้งาน สำหรับ Login / เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ช่องยืนยันรหัสผ่านถูกกรอกข้อมูลค้างอยู่ | Yes | _ | Pending |  | 2022-05-28 | เพิ่มข้อความ อีเมล์(ชื่อผู้ใช้งาน) | 2022-05-17 | ประชุม 07.06.2565
| 4 | เข้ารหัส |  | Yes | _ | Completed
| 5 | ลืมรหัสผ่าน | มีเมนุให้ใช้งาน แต่ไม่สามารถกดยืนยันได้ | No | _ | Pending |  | 2022-05-28 | ทำลืมรหัสผ่าน | 2022-05-18 | ประชุม 07.06.2565
| 6 | สมัครด้วย Facebook หรือ g-Mail |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ทำ Login Facebook, Login Google รอชื่อโดเมนเนม
| 7 | เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ / ลืมรหัสผ่าน | ใช้งานได้ / ใช้งานได้ / มีเมนุให้ใช้งาน แต่ไม่สามารถกดยืนยันได้ | Yes | _ | Pending |  | 2022-05-28 | ทำลืมรหัสผ่าน | 2022-05-18 | ประชุม 07.06.2565
| 8 | กรอง E-Mail / Facebook ซ้ำ | E-Mail ได้ / Facebook ไม่ได้ | Yes | _ | Pending |  | 2022-05-28 | ทำ Login Facebook, Login Google รอชื่อโดเมนเนม
| 9 | ประวัติการสั่งซื้อสินค้า |  | Yes | Yes | Pending | ระบบ Promotion ยังไม่เสร็จ เลยไม่สามารถสรุปว่าใช้ได้ | 2022-05-28 | ทำแล้ว |  | ประชุม 07.06.2565
| 10 | ระบบสั่งซื้อสินค้าโดยเลือกเป็นระบบตระกร้า |  | Yes | _ | Pending | ระบบ Promotion ยังไม่เสร็จ ยังสรุปไม่ได้ว่าใช้งานได้ | 2022-05-28 | ทดสอบทุก Promotion ของเว็บให้ถูกต้อง | 2022-05-20 | ประชุม 07.06.2565
| 11 | สกุลเงินไทยบาท |  | Yes | _ | Completed
| 12 | คำนวนค่าขนส่งแบบขั้นต่ำฟรี และเกินกำหนดคิดราคาตายตัว* |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ทำแล้ว คำนวณตามน้ำหนัก |  | ประชุม 07.06.2565
| 13 | ระบบสรุปยอดและชำระเงินผ่านการแจ้งหมายเลขบัญชีให้ลูกค้าโอนเงินเข้า |  | Yes | _ | Pending | หน้าสรุปการสั่งซื้อ ไม่มีแจ้งหมายเลขบัญชีให้ลูกค้าโอนเงิน | 2022-05-28 | หน้า Order Summary แสดงข้อมูลธนาคาร | 2022-05-17 | ประชุม 07.06.2565
| 14 | สามารถกำหนดธนาคารที่ให้โอนบัญชีเข้าได้ |  | Yes | Yes | Completed
| 15 | ระบบการแจ้งเตือนการสั่งซื้อส่งผ่านทาง E-Mail ผู้สั่งและบริษัท |  | Yes | Yes | Completed
4.หน้าจอสินค้า | 1 | การแสดงข้อมูลสินค้าหน้าบ้านและหลังบ้าน |  | Yes | Yes | Completed
| 2 | สามารถเลือกสินค้าลงตะกร้าได้ |  | Yes | _ | Completed
| 3 | ข้อมูลแสดง Related Product ได้ถูกต้อง |  | Yes | _ | Pending |  | 2022-05-28 | ทำให้ติ๊กได้เหมือน เมนู Customer Group | 2022-05-18 | ประชุม 07.06.2565
| 4 | สามารถสร้างสินค้าและลงรายละเอียดสินค้าได้ไม่จำกัด |  | Yes | Yes | Completed | เพิ่มช่องใส่ รหัสสินค้าส่วนหลังบ้าน
| 5 | สามารถใส่รูปสินค้าได้ไม่จำกัด |  | Yes | Yes | Completed
| 6 | สามารถจัดลำดับสินค้าได้ |  | Yes | Yes | Completed
| 7 | สามารถใส่ราคาได้สองราคา คือ ราคาปกติและราคาส่วนลด |  | Yes | Yes | Pending | สินค้าที่ไม่ได้ลดราคา ถูกบังคับให้ใส่ข้อมูลช่องลดราคาด้วย / ถ้ามีราคาเดียวจะถูกแสดง 2 ราคา แต่มีขีดทับไป 1 ราคา | 2022-05-28 | ถ้าราคา ก่อนลด และหลังลดเท่ากัน ไม่ต้องให้แสดง 2 ราคา | 2022-05-19 | ประชุม 07.06.2565
| 8 | การแสดง banner หน้าสินค้า |  | Yes | No | Pending | ไม่มีระบบหลังบ้าน เพื่อเปลี่ยน banner เองได้ | 2022-05-28 | ไม่มีในใบเสนอราคา คุยกับคุณอนุสรณ์
5.การชำระเงิน | 1 | การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 1 Channel |  | Yes | _ | Pending | มีส่ง OTP มา เมื่อกรอกแล้ว ไม่สามารถตัดเงินได้ | 2022-05-28 | ลองทดสอบดูอีกครั้ง ว่ามีการตัดเงินไปรึเปล่า -> ลองแล้วมีตัดเงินได้ | 2022-05-20
| 2 | การคำนวนค่าขนส่งตามน้ำหนักและระยะทาง* |  | No | No | Not Found | เปลี่ยนเป็นการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนัก |  | ทำแล้ว |  | ประชุม 07.06.2565
| 3 | การเพิ่มสกุลเงิน (สกุลละ 3000 บาท) | มีสกุลเงินภาษาไทย | Yes | _ | Completed
| 4 | ระบบสวิทช์ภาษา (ภาษาละ 30000 บาท) |  | No | _ | Not Found |  | 2022-05-28 | ทำเปลี่ยนภาษาไทย, อังกฤษ
| 5 | หน้าแจ้งโอนเงิน |  | Yes | Yes | Completed
| 6 | หน้าสรุปยอดและขอบคุณ |  | Yes | _ | Pending | หน้าสรุปการสั่งซื้อ ไม่มีแจ้งหมายเลขบัญชีให้ลูกค้าโอนเงิน | 2022-05-28 | ให้แสดงข้อมูล ธนาคาร ในหน้าสรุป | 2022-05-19 | ประชุม 07.06.2565
| 7 | เลือกจำนวนและสรุปยอดสินค้าพร้อมแสดงบัญชีธนาคาร |  | Yes | _ | Pending | เข้าหน้าชำระเงินไม่ได้ (ทดลองแล้วเป็นบ่อย) | 2022-05-28 | ทำแล้ว |  | ประชุม 07.06.2565
6.ระบบโปรโมชั่น | 1 | ระบบคูปองลด% และราคา |  | Yes | Yes | Completed
| 2 | การลดเฉพาะหมวด |  | Yes | Yes | Completed
| 3 | ซื้อและแถม |  | Yes | Yes | Completed
| 4 | จัดเซต | รายละเอียด ตัวอย่าง | No | Yes | Pending | ยังกำหนดราคา เป็น บาท หรือ % ไม่ได้ เมื่อกำหนด Set สินค้าแล้ว | 2022-05-28 | ทำแล้ว |  | ประชุม 07.06.2565
| 5 | อื่นๆ (โปรละ 9000 บาท)
| 6 | สั่งซื้อหลายระดับราคา เช่น สั่งมากราคาถูกลง (ระดับละ 9000) บาท)* | รายละเอียด ตัวอย่าง | Yes | Yes | Pending | ให้ช่องกรอกข้อมูลใช้เป็นการ ADD เพิ่มขึ้นมาเป็นแต่ละระดับได้เอง ที่ทำมาเป็นช่องค้างไว้เลย | 2022-05-28 | ทำปุ่ม +, - เพิ่มขึ้นมาเป็นแต่ละระดับ | 2022-05-20 | ประชุม 07.06.2565
7.การเก็บคะแนนและและคะแนนของสมาชิก | 1 | Reward Point Pro สะสมคะแนนแทนเงินสด | รายละเอียด ตัวอย่าง | No | Yes | Pending | ทางร้านสามารถกำหนดจำนวนเงินในยอดซื้อ เพื่อแลกเป็นแต้มสะสมของลูกค้าเองได้ เช่น เมื่อลูกค้า ซื้อ สินค้า ครบ 100 บาท จะได้ แต้มสะสม 1 แต้ม ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า เป็นเงิน 1,450 บาท จะได้แต้ม 14 แต้ม และต้องนำแต้มมาใช้ลดราคาสินค้าได้ หรือ แลกของได้ | 2022-05-28 | ทำแล้ว |  | ประชุม 07.06.2565
| 2 | Auto Add Gift ของแถม | รายละเอียด ตัวอย่าง | Yes | Yes | Pending | ให้สามารถ add เพิ่มได้หลายระดับราคา | 2022-05-28 | ทำปุ่ม +, - เพิ่มขึ้นมาเป็นแต่ละระดับ -> ทำเป็นปุ่ม Add, Edit, Delete ให้แล้ว | 2022-05-20 | ประชุม 07.06.2565
| 3 | Special Promotion Rule ลดแบบพิเศษ เช่น ซื้อ 3 ชิ้น ลดสินค้าถูกที่สุด 20% | รายละเอียด ตัวอย่าง | No | Yes | Pending | ต้องสามารถเลือกตัวสินค้าที่มาจัดในโปรนี้ได้ เช่น ซื้อ สินค้าตามที่กำหนด ซื้อ A ลด 2 % ซื้อ A+B ลด 4% | 2022-05-28 | ทำ Dropdown สินค้า 10 รายการ ถ้าเลือกตรงตามจำนวนชิ้น ให้ลดราคาสินค้าทั้งหมด มีทั้งบาท และ % | 2022-05-20 | ประชุม 07.06.2565
| 4 | สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก | รายละเอียด ตัวอย่าง | No | No | Not Found | สะสมยอดซื้อสำหรับสมาชิก |  | จะเช็คอีกครั้ง | 2022-05-20 | ประชุม 07.06.2565
8.ระบบสต็อคสินค้า | 1 | มีหน้าสำหรับ upload stock |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ไม่มีในใบเสนอราคา คุยกับคุณอนุสรณ์
| 2 | มีรายงานแสดงสินค้าคงเหลือ |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ไม่มีในใบเสนอราคา คุยกับคุณอนุสรณ์
9.รายงาน | 1 | ยอดขายรายวัน |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | รอข้อมูล
| 2 | รายสมาชิก |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | รอข้อมูล
| 3 | รายงานการจัดส่งสินค้า |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ไม่มีในใบเสนอราคา คุยกับคุณอนุสรณ์
| 4 | รายงานการรับชำระเงิน |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ไม่มีในใบเสนอราคา คุยกับคุณอนุสรณ์
| 5 | รายงานสินค้าคงเหลือ |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ไม่มีในใบเสนอราคา คุยกับคุณอนุสรณ์
| 6 | รายงานสรุปทางบัญชี |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ไม่มีในใบเสนอราคา คุยกับคุณอนุสรณ์ อันนี้ทางคุณเก๋, คุณต่ายแจ้งว่าสำคัญ ทำเป็น Export Excel ด้วย
10.อื่น ๆ | 1 | การสร้างใบเสนอราคา* |  | No | No | Not Found | เปลี่ยนเป็นสะสมยอดซื้อสำหรับสมาชิก |  | เปลี่ยนเป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ทำแล้ว |  | ประชุม 07.06.2565
| 2 | การจัดการ Update สถานะขนส่งแบบ Manual หรือ เชื่อมต่อบริษัทขนส่ง (รายละ 12000 บาท) | เชื่อม API ส่วนติดตามสถานะ กับทางไปรษณีย์ไทย | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ทำเป็นหลังบ้านให้ใส่ Token ได้เอง ทำดึงสถานะข้อมูล API จากไปรษณีย์ไทย | 2022-05-21
| 3 | เรื่องการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนัก | ไปรษณีย์ไทย ค่าขนส่งตามน้ำหนัก | Yes | Yes | Completed | สามารถกำหนดราคาขนส่งได้เอง
| 3 | สร้าง Rich Menu เพื่อนำทาง Line@ ไปยังหน้าขาย* |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | รอข้อมูล
| 4 | Cookie Consent |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | เอาโค้ดมาวาง
| 5 | การตั้งต้นข้อมูลสินค้า |  | No | No | Not Found |  | 2022-05-28 | ลงข้อมูลสินค้า | รอทางทีม Admin มาลงให้
|  | ทำ Format Order No | [6 empty] | ทำ Format Order No เป็น 2205xxxx ปี เดือน รหัส Auto 4 หลัก | 2022-05-18 | ประชุม 07.06.2565
Product Related ให้โชว์ ตามจำนวนที่เลือก
หมายเหตุ | [8 empty] | ทำเสร็จแล้ว เป็นสีเขียว
กำลังทำ เป็นสีเหลือง
คุยกับคุณอนุสรณ์ เป็นสีฟ้า
รอข้อมูล เป็นส้ม
Note on E3: user:สถานะของหน้า web
Note on F3: user: สถานะของหลังบ้าน
Note on I3: user: วันที่คาดหวังว่าจะเสร็จ

## โปรโมชั่น
รายละเอียด โปรโมชั่นต่างๆ
ระบบคูปองลด% และราคา
สามารถตั้งคูปองได้ กำหนดวันหมดอายุได้ (เลยวันหมดอายุต้องใช้ไม่ได้) กำหนดจำนวนได้ กำหนดส่วนลดเป็น จำนวนเงิน เช่น 50 บาท หรือเป็น % ได้ เช่น 2%
การลดเฉพาะหมวด
สามารถกำหนดราคาการลดเฉพาะหมวด เป็น % ได้
เช่น กลุ่มสินค้า FOOD PACKAGING สามารถเลือกเฉพาะหมวด กล่องบรรจุอาหารแบบฝาล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 87mm. กำหนดส่วนลดเองได้
ซื้อและแถม
เมื่อมีการซื้อสินค้าที่กำหนด จะมีการแถมสินค้า ตามที่ร้านกำหนดไว้ให้
ร้านสามารถระบุตัวสินค้าได้ ระบุของที่จะแถมได้ เอง
เช่น เมื่อซื้อสินค้า A จะได้รับของแถมเป็น สินค้า B
จัดเซต
ทางร้านสามารถเลือกสินค้ามาจัดเป็น SET สินค้าเองได้ และตั้งราคาขายได้ใหม่ หรือ ส่วนลด ได้เอง
เช่น เลือกสินค้า A + B กำหนดส่วนลดจากราคาเดิมได้ เป็น บาท หรือ%
เลือกสินค้า A + B + C กำหนดส่วนลดจากราคาเดิมได้ เป็น บาท หรือ%
Reward Point Pro สะสมคะแนนแทนเงินสด
ทางร้านสามารถกำหนดจำนวนเงินในยอดซื้อ เพื่อแลกเป็นแต้มสะสมของลูกค้าเองได้
เช่น เมื่อลูกค้า ซื้อ สินค้า ครบ 100 บาท จะได้ แต้มสะสม 1 แต้ม
ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า เป็นเงิน 1,450 บาท จะได้แต้ม 14 แต้ม
Auto Add Gift
เมื่อมีการซื้อครบตามยอดที่กำหนด จะมีการแถมสินค้า ตามที่ร้านกำหนดไว้ให้
ทางร้านต้องสามารถกำหนดราคา เองได้
กำหนดตัวของที่จะแถมเองได้
เช่น เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท ได้รับของ 1 ชิ้น ตามที่ร้านกำหนดไว้
Special Promotion Rule ลดแบบพิเศษ เช่น ซื้อ 3 ชิ้น ลดสินค้าถูกที่สุด 20%
ร้านสามารถกำหนดรายการสินค้า เช่น เลือกมา 10 รายการ
สามารสร้าง Step การลดเองได้
กำหนดส่วนลด เป็น % หรือ บาท
กำหนด Step การลดราคา โดยต้องซื้อตัวสินค้าจากรายการที่ร้านกำหนด
เช่น
ซื้อ Step 1 เลือกซื้อ สินค้า 1 ชิ้น ในรายการที่กำหนด ส่วนลดเพิ่มเป็น 2% หรือ 50 บาท
ซื้อ Step 2 เลือกซื้อ สินค้า 1 ชิ้น ในรายการที่กำหนด ส่วนลดเพิ่มเป็น 5% หรือ 70 บาท
ซื้อ Step 3 เลือกซื้อ สินค้า 1 ชิ้น ในรายการที่กำหนด ส่วนลดเพิ่มเป็น 7% หรือ 100 บาท
โดยเป็นซื้อในรายการเดียว บิล เดียว
สั่งซื้อหลายระดับราคา เช่น สั่งมากราคาถูกลง
โดยร้านสามารถกำหนดระดับราคาในการซื้อจำนวนมาก เพื่อให้ส่วนลดกับลูกค้า
โดยทางร้านสามารถกำหนดส่วนลดได้เองด้วย
เช่น ซื้อครบ 6,000 บาท ได้ส่วนลด 1% หรือ 50 บาท
ซื้อครบ 12,000 บาท ได้ส่วนลด 3% หรือ 150 บาท
ซื้อครบ 30,000 บาท ได้ส่วนลด 7% หรือ 400 บาท
โดยเป็นซื้อในรายการเดียว บิล เดียว
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
สำหรับให้สิทธิพิเศษกับสมาชิก สามารถกำหนดสถานะสมาชิกเองได้ เช่น
ตัวอย่าง
เมื่อสมัครเป็นสามชิกในร้านค้า ระดับ Classic
เมื่อมียอดสั่งซื้อ 1,500 บาท ปรับระดับเป็น Silver ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้า 2%
เมื่อมียอดสั่งซื้อ 7,500 บาท ปรับระดับเป็น Gold ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้า 3%
ต้องยอดสั่งซื้อ 30,000 บาท ปรับระดับเป็น Platinum ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้า 5%
กำหนดระยะเวลาในการสะสมยอดซื้อได้ด้วย เช่น ระยะเวลาการสะสมคะแนนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565

## Project
Web site E-commerce of Srithaisuperware.com
Project Manager
?
Project sponser
?
Web Master
?
Admin |  |  | it Support
? |  |  | ?